ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования Брюховецкий район

«Дети Брюховецкого района»

на 2018 – 2022 годы

**ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН» муниципальной программы**

**муниципального образования брюховецкий район**

**«Дети БрюховецкОГО районА» на 2018 – 2022 годы**

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Брюховецкий район | |
| **Участники подпрограммы** | | | отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – ОВСД)  управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – УОА)  управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Брюховецком районе (далее – УСЗН)  отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – ОК)  государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Брюховецкая центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – ГБ УЗ «Брюховецкая ЦРБ»)  отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – ОДМ)  отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – ОФКС) |
| **Цели подпрограммы** | поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования Брюховецкий район. | |
|  |  | |
| **Задачи подпрограммы** | методическое обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;  максимальный охват детей муниципального образования Брюховецкий район различными формами отдыха, оздоровления и занятостью. | |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** | количество человек, прошедших обучение на курсах (семинарах) повышения квалификации педагогических работников по организации летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях и работе в учреждениях отдыха и оздоровления детей;  количество человек, прошедших обучение на семинарах, совещаниях для специалистов сельских поселений, курирующих молодежную политику по организации досуга на дворовых молодежных площадках по месту жительства;  количество организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях, доставленных к месту отдыха и обратно;  количество детей, принявших участие в туристических походах;  количество детей получивших отдых и оздоровление в профильных лагерях с дневным пребыванием в каникулярный период;  количество детей, участвующих в массовых мероприятиях (в том числе празднование: Международного Дня семьи; Международного Дня защиты детей; Дня знаний; Дня матери и т.д.) | |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | 2018 – 2022 годы, реализуется в один этап | |
| **Объемы бюджетных ассигнований**  **подпрограммы**  **Контроль за реализацией подпрограммы** | общий объем финансирования составляет – 7131,67 тысяч рублей, в том числе:  бюджет Краснодарского края (далее - КБ) 3869,9 тысяч рублей, бюджет муниципального образования Брюховецкий район (далее - МБ) 3261,77 тысяч рублей, в том числе по годам:  2018 год: 1028,5 тысяч рублей, в том числе:  КБ – 18,5 тысяч рублей;  МБ –1010,0 тысяч рублей.  2019 год: 1034,0 тысяч рублей, в том числе:  КБ – 24,0 тысяч рублей;  МБ – 1010,0 тысяч рублей.  2020 год: 639,57 тысяч рублей, в том числе:  КБ – 20,6 тысяч рублей;  МБ – 618,97 тысяч рублей.  2021 год: 2439,5 тысяч рублей, в том числе:  КБ – 2203,7 тысяч рублей;  МБ – 235,8 тысяч рублей.  2022 год: 1990,1 тысяч рублей, в том числе:  КБ – 1603,1 тысяч рублей;  МБ – 387,0 тысяч рублей.  заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, курирующий направление социальной сферы | |
| 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА   В муниципальном образовании Брюховецкий район проживает около 11,7 тысяч детей.  Приоритет интересов и благополучия детей во всех сферах жизни закреплен в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году, обязательства по выполнению которой взяла на себя и Российская Федерация. Проблема выживания, защиты и развития детей признана приоритетной на федеральном и региональном уровнях. В соответствии с этим, начиная с 1994 года, в Российской Федерации действует Президентская программа «Дети России».  В целях улучшения положения семьи и детей в Краснодарском крае с 1999 года реализуются мероприятия краевой целевой Программы «Дети Кубани», основной задачей которой определено совершенствование управления системой поддержки семьи и детей на региональном межведомственном уровне.  Аналогичная программа была разработана и действовала с 1999 года по 2013 год в муниципальном образовании Брюховецкий район, а также с 2015 по 2017 год.  Разработка подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования Брюховецкий район»на 2018 - 2022 годы обусловлена положительной практикой межведомственного взаимодействия в решении приоритетных задач по улучшению положения семьи и детей и необходимостью постоянной государственной поддержки таких мероприятий, как оздоровление, отдых и занятость несовершеннолетних, а также повышение квалификации кадров.  Основными критериями оценки эффективности подпрограммы являются качественные и количественные показатели, при расчете которых учитывается общая численность детского населения в возрасте от 7 до 17 лет.  В муниципальном образовании Брюховецкий район в реализации оздоровительной кампании участвуют лагеря таких типов, как: лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием с обязательной организацией питания, а также палаточные лагеря организованные образовательными организациями.  С 2017 года охват детей отдыхом и оздоровлением детей в лагерях, организованных на базе образовательных организаций, увеличился на 200 человек, причем организация питания в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием с 2018 года осуществляется только за счет средств муниципального бюджета, благодаря которому охват отдыхом и оздоровлением детей в муниципальных лагерях увеличился на 65 человек.  Ежегодно проводится систематическая целенаправленная работа по улучшению положения и качества жизни детей, подростков и молодежи.  Здоровье детей формируется как интегральный показатель сложного взаимодействия социально-экономических, демографических и медико-биологических факторов, важнейшими из которых являются ухудшение экологической обстановки, недостаточное и несбалансированное питание, условия и технология обучения и воспитания детей в школе, семье, стрессовые воздействия, связанные со снижением экономического благополучия семей и социальным напряжением в обществе, распространение вредных привычек.  Сохраняется проблема трудоустройства молодежи, ее социальной адаптации в современном обществе. Для профилактики указанных явлений в оздоровительных учреждениях проводится планомерная и целенаправленная работа по привлечению детей в лагеря, организации профильных смен, школьных отрядов.  Организатор отдыха и оздоровления должен уметь создавать благоприятные условия для организации педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга школьников, поэтому необходимо организовывать обучение на курсах (семинарах) повышения квалификации педагогических работников по организации летней оздоровительной компании, необходимого для качественного удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения.  В связи с этим актуальной является целостная и последовательная политика в области развития системы детского отдыха. Ее главная цель – повышение удовлетворенности населения качественными услугами в сфере отдыха и оздоровления детей. При этом под качеством детского отдыха и оздоровления понимается совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, их занятие физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований, что на сегодняшний день требует немалых вложений. | | |
|  |  | |

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица № 1

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус | Значение показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | | | |
|  | Цель: поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | |
| 1.1 | Задача № 1: методическое обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество человек, прошедших обучение на курсах (семинарах) повышения квалификации педагогических работников по организации летней оздоровительной компании в образовательных учреждениях и работе в учреждениях отдыха и оздоровления детей | чел. | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.2 | Количество человек, прошедших обучение на семинарах, совещаниях для специалистов сельских поселений, курирующих молодежную политику по организации досуга на дворовых молодежных площадках по месту жительства | чел. | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2 | Задача № 2: максимальный охват детей муниципального образования Брюховецкий район различными формами отдыха, оздоровления и занятостью | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях, доставленных к месту отдыха и обратно | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Количество детей, принявших участие в туристических походах | чел. | 3 | 70 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Количество детей получивших отдых и оздоровление в профильных лагеря с дневным пребыванием в каникулярный период | чел. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
| 1.2.4 | Количество детей, участвующих в массовых мероприятиях (в том числе празднование: Международного Дня семьи; Международного Дня защиты детей; Дня знаний; Дня матери и т.д.) | чел. | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Значение показателей 1.1.1; 1.1.2 определяется на основании данных УОА.

Значение показателей 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3 определяется на основании данных ОДМ.

Срок реализации подпрограммы: 2018 – 2022 год. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Источники  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Методическое обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков,в том числе: | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя | | | | | | |  | ОДМ  УОА - исполнители |
| 1.1 | Проведение курсов (семинаров) повышения квалификации педагогических работников по организации летней  оздоровительной кампании в образовательных учреждениях и работе в учреждениях отдыха и оздоровления детей | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя | | | | | | | повышение квалификации 10 педагогических работников к работе в  образовательных учреждениях и работе в учреждениях отдыха и оздоровления детей | УОА - исполнитель |
| 1.2 | Организация и проведение семинаров, совещаний для специалистов сельских поселений, курирующих молодежную политику по организации досуга на дворовых молодежных площадках по месту жительства | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя | | | | | | | повышение квалификации 8 специалистов сельских поселений, курирующих молодежную политику по организации досуга на дворовых молодежных площадках | ОДМ - исполнитель |
| 2. | Поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе: | всего | 7131,67 | 1028,5 | 1034,0 | 639,57 | 2439,5 | 1990,1 | - | - |
| местный бюджет | 3261,77 | 1010,0 | 1010,0 | 618,97 | 235,8 | 387,0 | - | - |
| краевой бюджет | 3869,9 | 18,5 | 24,0 | 20,6 | 2203,7 | 1603,1 | - | - |
| 2.1 | Организация подвоза и медицинского сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях к месту отдыха, оздоровления, санаторно-курортного лечения и обратно | всего | 819,9 | 128,5 | 122,0 | 162,6 | 180,4 | 226,4 | обеспечить 100 % доставку организованных групп детей к местам оздоровления, отдыха и обратно | УОА – получатель субсидии, главный распорядитель, ОВСД - исполнитель |
| местный бюджет | 684,0 | 110,0 | 98,0 | 142,0 | 135,8 | 198,2 |
| краевой бюджет | 135,9 | 18,5 | 24,0 | 20,6 | 44,6 | 28,2 |
| 2.2 | Организация отдыха и оздоровления детей на базе лечебных учреждений района | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя | | | | | | | максимальный охват оздоровлением детей из семей группы социального риска | ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК - исполнитель |
| 2.3 | Организация санаторных групп при поликлиниках: а) лекарственное обеспечение; б) санаторно-курортное лечение | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя | | | | | | | максимальный охват оздоровлением несовершеннолетних муниципального образования Брюховецкий район | ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗ КК - исполнитель |
| 2.4 | Организация и проведение туристических походов с обучающимися | всего | 1400,0 | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | максимальный охват оздоровлением и отдыхом несовершеннолетних муниципального образования Брюховецкий район | УОА – главный распорядитель,  УОА - исполнитель |
| местный бюджет | 1400,0 | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Организация массовых мероприятий с детьми (в том числе празднование: Международного Дня семьи; Международного Дня защиты детей; Дня знаний; Дня матери и т.д.) | всего | 1177,77 | 200,0 | 212,0 | 476,97 | 100,0 | 188,8 | максимальный охват отдыхом несовершеннолетних, привлечь их к участию в мероприятиях | УОА – главный распорядитель,  УОА - исполнитель |
| местный бюджет | 1177,77 | 200,0 | 212,0 | 476,97 | 100,0 | 188,8 |
| 2.6 | Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями | всего | 3734,0 | 0 | 0 | 0 | 2159,1 | 1574,9 | Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время | УОА – главный распорядитель; общеобразовательные организации - получатели субсидии и исполнители |
| краевой бюджет | 3734,0 | 0 | 0 | 0 | 2159,1 | 1574,9 |
| Итого | | всего | 7131,67 | 1028,5 | 1034,0 | 639,57 | 2439,5 | 1990,1 |  |  |
| местный бюджет | 3261,77 | 1010,0 | 1010,0 | 618,97 | 235,8 | 387,0 |  |  |
| краевой бюджет | 3869,9 | 18,5 | 24,0 | 20,6 | 2203,7 | 1603,1 |  |  |

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Дети  Брюховецкого  района | всего | 7131,67 | 1028,5 | 1034,0 | 639,57 | 2439,5 | 1990,1 |
| местный бюджет | 3261,77 | 1010,0 | 1010,0 | 618,97 | 235,8 | 387,0 |
| краевой бюджет | 3869,9 | 18,5 | 24,0 | 20,6 | 2203,7 | 1603,1 |

Объем финансирования рассчитан исходя из опыта работы по муниципальной программе муниципального образования Брюховецкий район «Дети Брюховецкого района» на 2015 - 2017 годы.

Объем финансирования из краевого бюджета определяется на основании Соглашения между министерством труда и социального развития Краснодарского края и администрацией муниципального образования Брюховецкий район.

1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Участниками подпрограммы являются администрация муниципального образования Брюховецкий район, привлекаемые к реализации программных мероприятий территориальные подразделения федеральных органов государственной власти в Брюховецком районе.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, курирующий направление социальной сферы.

Координацию мероприятий программы осуществляет отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Брюховецкий район, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

предоставляет отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Осуществление контроля позволит своевременно принимать решения о внесении изменений в программу в ходе ее реализации по результатам анализа эффективности программных мероприятий.

Отчет об итогах реализации подпрограммы ежеквартально, до 20 числа, следующего за отчетным кварталом и ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляется координатору муниципальной программы.

Исполняющий обязанности

начальника отдела по вопросам

семьи и детства администрации

муниципального образования

Брюховецкий район Т.А. Ермаченко