ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Физкультурно-оздоровительная работа и

спортивные мероприятия

в муниципальном образовании Брюховецкий район»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

в муниципальном образовании Брюховецкий район»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1. | Цель | Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Брюховецкий район, создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, укрепление материальной базы учреждений, осуществляющих спортивную подготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | Создание необходимых условий для сохранения и улучшения физического здоровья жителей Брюховецкого района средствами физической культуры и спорта, проведение районных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, участие в соревнованиях вышестоящего уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1 | Проведение районных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, подготовка и участие спортсменов и сборных команд муниципального образования Брюховецкий район в чемпионатах, первенствах, турнирах Краснодарского края, всероссийских соревнова-ниях и тренировочных мероприятиях | местный бюджет | 4828,9 | 1389,1 | 1283,2 | 556,6 | 1200,0 |  | 400,0 | удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения 47 % количество спортсменов разрядников, подготовленных за отчетный период 3540 чел. | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств |
| 1.1.2 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в ст. Брюховецкой Краснодарского края | местный бюджет | 11102,7 | 0,0 | 7110,0 | 3992,7 | 0,0 |  | 0,0 | строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном на условиях софинансирования из краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное бюджетное уч-реждение спортивная школа ст. Брюховецкой |
|  |  | краевой бюджет | 111390,0 | 0,0 | 111390,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.3 | Заключение авторского надзора по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в ст. Брюховецкой Краснодарского края | местный бюджет | 471,8 | 0,0 | 234,9 | 236,9 | 0,0 |  | 0,0 | количество заключенных договоров - 1 | муниципального образования Брюховецкий район – получатель средств |
| 1.1.4 | Предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | местный бюджет | 100,3 | 0,0 | 9,4 | 30,3 | 30,3 |  | 30,3 | число штатных работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» или структурных подразделений администрации муниципального образования, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обеспеченных оплатой – 5 человек | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа станицы Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район, муниципальное бюджетное учреждение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  | краевой бюджет | 1568,3 | 0,0 | 146,9 | 473,8 | 473,8 |  | 473,8 |  | спортивная школа ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район – получатели средств |
| 1.1.5 | Предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт - норма жизни» | местный бюджет | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 95,6 | 0,0 |  | 0,0 | количество малых спортивных площадок, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» – 1 площадка | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район - получатель средств |
|  |  | краевой бюджет | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2966,4 | 0,0 | 0,0 | 2966,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.6 | Закупка и установка спортивно-технологического оборудования для создания полосы препятствий | местный бюджет | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 |  | 0,0 | количество оборудованных полос препятствий – 1 | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район - получатель средств |
| 1.1.7 | Благоустройство территории учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район | местный бюджет | 291,6 | 0,0 | 0,0 | 291,6 | 0,0 |  | 0,0 | количество подведомственных учреждений получивших субсидию на благоустройство территории – 1 учреждение | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средств, муниципальное бюджетное уч-реждение спортивная школа станицы Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район - получатель средств |
| 1.1.8 | Приобретение наградного материала для учащихся школ при проведении спортивно-массового мероприятия | местный бюджет | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | 0,0 |  | 0,0 | награждение учащихся спортивных школ по итогам спортивно-массового мероприятия | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район - получатель средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.9 | Выдача технических условий по технологическому присоединению к электросетям спортивного комплекса с плавательным бассейном | местный бюджет | 59,83 | 0,0 | 0,0 | 59,83 | 0,0 |  | 0,0 | получение технических условий по технологическому присоединению к электросетям спортивного комплекса с плавательным бассейном | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа станицы Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район - получатель средств |
| 1.1.10 | Создание малой спортивной площадки в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт - норма жизни» | местный бюджет | 429,33 | 0,0 | 0,0 | 429,33 | 0,0 |  | 0,0 | строительство малой спортивной площадки, созданной в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт – норма жизни» | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муни- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ципальное бюджетное учреждение спортивная школа станицы Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район - получатель средств |
| 1.1.11 | Приобретение спортивных сооружений в муниципальную собственность в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом | краевой бюджет | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | приобретение спортивного зала для занятий различными видами единоборств | администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, администрация муниципального образования Брюховецкий район - получатель средств |
|  |  | местный бюджет (софинансирование расходных обязательств) | 3 829,8 | 0,0 | 0,0 | 3 829,8 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет (дополнительные средства) | 2 154,2 | 0,0 | 0,0 | 2 154,2 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.12 | Приобретение поливного оборудования для футбольного поля | местный бюджет | 58,4 | 0,00 | 0,00 | 58,4 | 0,00 |  | 0,00 | установка поливного оборудования для футбольного поля | отдел по физической культуре и спорту администрации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.13 | Установка охранного павильона с турникетом и металлодетектором на входе спортивного комплекса с плавательным бассейном ст. Брюховецкой | местный бюджет | 455,6 | 0,00 | 0,00 | 455,6 | 0,00 |  | 0,00 | установка охранного павильона на входе спорткомплекса с плавательным бассейном | муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа станицы Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район - получатель средств |
| 1.1.14 | Выполнение работ и услуг, связанных с введением в эксплуатацию спортивного комплекса с плавательным бассейном в ст. Брюховецкой Краснодарского края | местный бюджет | 308,8 | 0,00 | 0,00 | 308,8 | 0,00 |  | 0,00 | введение в эксплуатацию спортивного комплекса с плавательным бассейном в ст. Брюховецкой Краснодарского края |  |
| 1.1.15 | Проведение государственной экспертизы проекта капитального ремонта стадиона ст. Брюховецкой Краснодарского края | местный бюджет | 420,7 | 0,00 | 0,00 | 420,7 | 0,00 |  | 0,00 | освоение средств на проведение государственной экспертизы проекта капитального ремонта стадиона ст. Брюховецкой Краснодарского края |  |
|  |  | всего | 200752,06 | 1389,1 | 120174,4 | 76580,36 | 1704,1 |  | 904,1 |  |  |
| 1.2 | Задача | Повышение эффективности работы учреждений, осуществляющих спортивную подготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.1 | Выполнение муниципального задания по обеспечению деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением |  |  |  |  |  | 14428,9 |  | 9970,8 | удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в спортивных школах - 41,5 % | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель |
|  | спортивная школа ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район | местный бюджет | 51204,2 | 7182,7 | 7577,8 | 12044,0 |  |  |  |  | бюджетных средств, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа станицы Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район – получатель средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.2 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта | местный бюджет | 105,3 | 44,7 | 60,6 | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 | количество муниципальных физкультурно-спортивных организаций, реализующих программы спортивной подготовки по базовым видам спорта, которые приобрели спортивно-техно-логическое оборудование, инвентарь и экипировку – 2 организации | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа станицы Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район – получатель средств |
|  |  | краевой бюджет | 1649,2 | 699,7 | 949,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт спортивного комплекса муниципального бюджетного учреждения спортивная школа станицы Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район | местный бюджет | 4125,1 | - | 4125,1 | - | - |  | - | качественное предоставление услуг муниципальным бюджетным учреждением и увеличение численности занимающихся | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа станицы Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район |
|  |  | краевой бюджет | 62264,9 | - | 62264,9 | - | - |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1.2.4 | Выполнение муниципального задания по обеспечению деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением спортивная школа ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район | местный бюджет | 146628,79 | - | 26217,29 | 34129,0 | 54124,4 |  | 32158,1 | удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в спортивных школах - 41,5 % | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, му-ниципальное бюджетное уч-реждение спортивная школа ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район – получатель средств |
| 1.2.5 | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении под- | местный бюджет | 2792,7 | 0,0 | 190,5 | 2602,2 | 0,0 |  | 0,0 | прохождение программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом на различных этапах спортивной подготовки в физкультурно-спортивных | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | готовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | краевой бюджет | 6157,4 | 0,0 | 6157,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | организациях муниципального образования Брюховецкий район, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта | бюджетное учреждение спортивная школа станицы Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий район, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район – получатели средств |
| 1.2.6 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных орга- | краевой бюджет | 385,72 | - | 197,98 | 62,58 | 62,58 |  | 62,58 | обеспечение выплатами молодых специалистов и Заслуженных тренеров России, работающих в учреждениях спортивной направленности | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муни- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | низаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва отрасли «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ципальное бюджетное учреждение спортивная школа ст. Новоджерелиевской МО Брюховецкий район, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа ст. Брюховецкой МО Брюховецкий район – получатели средств |
| 1.2.7 | Приобретение и установка видео-оборудования для онлайн просмотра ведения строительства объектов | местный бюджет | 100,0 | - | 100,0 | - | - |  | - | предоставление возможности для онлайн просмотра ведения строительства объектов | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа ст. Брюховецкой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципального образования Брюховецкий район – получатель средств |
| 1.2.8 | Текущий ремонт зданий учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район | местный бюджет | 905,63 | 0,0 | 0,0 | 905,63 | 0,0 |  | 0,0 | качественное предоставление услуг муниципальным бюджетным учреждением | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район - получатель средств |
| 1.2.9 | Изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта стадиона ст. Брюховецкой | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | качественное предоставление услуг муниципальным бюджетным учреждением | отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | район – главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа станицы Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район - получатель средств |
|  |  | всего | 276318,94 | 7927,1 | 107841,07 | 49743,41 | 68615,88 |  | 42191,48 |  |  |
|  | Итого: | местный бюджет | 230565,48 | 8616,5 | 46908,79 | 62697,39 | 69783,6 |  | 42 559,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 243539,12 | 699,7 | 181106,68 | 60659,98 | 536,38 |  | 536,38 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2966,4 | 0,0 | 0,0 | 2 966,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Всего: | 477071,00 | 9316,2 | 228015,47 | 126323,77 | 70319,98 |  | 43095,58 |  |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Брюховецкий район                                                                                                                                                     А.В. Дашивец