- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к постановлению администрации муниципального образования Брюховецкий район

- от _________________№________

- «ПРИЛОЖЕНИЕ

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий    район

от ____________№____

- муниципальная программа

- муниципального образования брюховецкий	 район

«Дети БрюховецкОГО районА» на 2018 – 2022 годы

ПАСПОРТ

- муниципальной программы

- муниципального образования брюховецкий	 район

«Дети БрюховецкОГО районА» на 2018 – 2022 годы

| Координатор муниципальной программы | отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Брюховецкий район |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрено |
| Участники муниципальной программы | отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – ОВСД) управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – УОА) управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Брюховецком районе (далее – УСЗН) отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – ОК) муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Брюховецкого района (далее – МБУЗ «ЦРБ») отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – ОДМ) отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – ОФКС) |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы Задачи муниципальной программы | поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, социальная поддержка семьи и детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних методическое обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, максимальный охват детей муниципального образования Брюховецкий район различными формами отдыха, оздоровления и занятостью, обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организация и проведение работы по снижению семейного неблагополучия, своевременному принятию мер по организации индивидуальной профилактической работы на межведомственном и внутриведомственном уровне, максимальное привлечение несовершеннолетних для участия в мероприятиях, организации занятости и досуга несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |
| Перечень целевых показателей программы | количество человек, прошедших обучение на курсах (семинарах) повышения квалификации педагогических работников по организации летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях и работе в учреждениях отдыха и оздоровления детей, количество человек, прошедших обучение на семинарах, совещаниях для специалистов сельских поселений, курирующих молодежную политику по организации досуга на дворовых молодежных площадках по месту жительства, количество детей, отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений, количество организованных групп детей, обеспеченных подвозом к местам оздоровления, отдыха и обратно, в том числе малообеспеченных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, количество организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях, доставленных к месту отдыха и обратно, количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, с которыми необходимо проведение индивидуальной профилактической работы, количество семей, находящихся в социально опасном положении, количество посещений по месту жительства несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, семей, находящихся в социально опасном положении, количество специалистов органов и учреждений системы профилактики, принявших участие в семинарах, рабочих встречах по вопросам проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, раннему выявлению детского и семейного неблагополучия, количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Брюховецкий, принявших участие в мероприятиях (фестивалях, творческих конкурсах, районных спортивных соревнованиях), количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Брюховецкий, принявших участие в тематических программах, дискотеках, агитбригадах, ролевых играх, диспутах, уроках нравственности, профилактических беседах «Сделай правильный выбор!» |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2022 годы, реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования составляет – 49509,7 тысяч рублей, в том числе: бюджет Краснодарского края (далее - КБ) 45359,7 тысяч рублей, бюджет муниципального образования Брюховецкий район (далее - МБ) 4150,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2018 год: 12529,3 тысяч рублей, в том числе: КБ – 11419,3 тысяч рублей; МБ –1110,0 тысяч рублей. 2019 год: 9245,1 тысяч рублей, в том числе: КБ – 8485,1 тысяч рублей; МБ – 760,0 тысяч рублей. 2020 год: 9245,1 тысяч рублей, в том числе: КБ – 8485,1 тысяч рублей; МБ – 760,0 тысяч рублей. 2021 год: 9245,1 тысяч рублей, в том числе: КБ – 8485,1 тысяч рублей; МБ – 760,0 тысяч рублей. 2022 год: 9245,1 тысяч рублей, в том числе: КБ – 8485,1 тысяч рублей; МБ – 760,0 тысяч рублей. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

В муниципальном образовании Брюховецкий район проживает около              10,5 тысяч детей.

Приоритет интересов и благополучия детей во всех сферах жизни закреплен в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году, обязательства по выполнению которой взяла на себя и Российская Федерация. Проблема выживания, защиты и развития детей признана приоритетной на федеральном и региональном уровнях. В соответствии с этим, начиная с 1994 года, в Российской Федерации действует Президентская программа «Дети России».

В целях улучшения положения семьи и детей в Краснодарском крае с 1999 года реализуются мероприятия краевой целевой Программы «Дети Кубани», основной задачей которой определено совершенствование управления системой поддержки семьи и детей на региональном межведомственном уровне.

Аналогичная программа была разработана и действовала с 1999 года по 2013 год в муниципальном образовании Брюховецкий район, а также с 2015 по 2017 год.

- Разработка муниципальной программы «Дети Брюховецкого района» на 2018 - 2022 годы обусловлена положительной практикой межведомственного взаимодействия в решении приоритетных задач по улучшению положения семьи и детей и необходимостью постоянной государственной поддержки таких мероприятий, как оздоровление, отдых и занятость несовершеннолетних, а также повышение квалификации кадров.

В настоящее время на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее по тексту Комиссия) состоит:

17 несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.

16 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 53 ребенка в возрасте от 1 года до 17 лет.

На учет в Комиссию поставлены:

10 несовершеннолетних, с которыми необходимо проведение индивидуальной профилактической работы;

3 семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Сняты с учета в Комиссии:

13 несовершеннолетних, из них 12 по устранению причин и условий, послуживших основанием для проведения с ними индивидуальной профилактической работы;

6 семей, из них 4 по устранению причин и условий, создавших социально опасное положение.

- Ежегодно к участию в районных фестивалях, творческих конкурсах, спортивных играх привлекаются не менее 30 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях  системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Брюховецкий район.

- ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «Дети БрюховецкОГО районА»

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Дети Брюховецкого района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: методическое обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество человек, прошедших обучение на курсах (семинарах) повышения квалификации педагогических работников по организации летней оздоровительной компании в образовательных учреждениях и работе в учреждениях отдыха и оздоровления детей | чел. | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Количество человек, прошедших обучение на семинарах, совещаниях для специалистов сельских поселений, курирующих молодежную политику по организации досуга на дворовых молодежных площадках по месту жительства | чел. | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Задача: максимальный охват детей муниципального образования Брюховецкий район различными формами отдыха, оздоровления и занятостью |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях, доставленных к месту отдыха и обратно | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Количество детей, отдохнувших и оздоровленных в палаточных лагерях и лагерях труда и отдыха | чел. | 3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.3 | Количество детей, участвующих в массовых мероприятиях (в том числе празднование: Международного Дня семьи; Международного Дня защиты детей; Дня знаний; Дня матери и т.д.) | чел. | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Цель: социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача: обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших единовременное пособие на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) | чел. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Цель: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача: организация и проведение работы по снижению семейного неблагополучия, своевременному принятию мер по организации индивидуальной профилактической работы на межведомственном и внутриведомственном уровне |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, с которыми необходимо проведение индивидуальной профилактической работы | чел. | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | семей | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4.3 | Количество посещений по месту жительства несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, семей, находящихся в социально опасном положении |  | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.4 | Количество специалистов органов и учреждений системы профилактики, принявших участие в семинарах, рабочих встречах по вопросам проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, раннему выявлению детского и семейного неблагополучия | чел. | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5. | Задача: максимальное привлечение несовершеннолетних для участия в мероприятиях, организации занятости и досуга несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Брюховецкий, принявших участие в мероприятиях (фестивалях, творческих конкурсах, районных спортивных соревнованиях) | чел. | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.2 | Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Брюховецкий, принявших участие в тематических программах, дискотеках, агитбригадах, ролевых играх, диспутах, уроках нравственности, профилактических беседах - Сделай правильный выбор!». | чел. | 2 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |

Значение показателей 1.1; 2.2; 2.3 определяется на основании данных УОА.

Значение показателей 1.2; 2.2; 2.3 определяется на основании данных ОДМ.

Значение показателя 2.3 определяется на основании данных ОВСД.

Значение показателя 4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 5.1; 5.2 определяется на основании данных ОДН

- ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ                                                        ПРОГРАММЫ «Дети Брюховецкого района»

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования |  | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Методическое обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе: | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОДМ УОА - исполнители |
| 1.1 | Проведение курсов (семинаров) повышения квалификации педагогических работников по организации летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях и работе в учреждениях отдыха и оздоровления детей | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение квалификации 10 педагогических работников к работе в образовательных учреждениях и работе в учреждениях отдыха и оздоровления детей | УОА - исполнитель |
| 1.2 | Организация и проведение семинаров, совещаний для специалистов сельских поселений, курирующих молодежную политику по организации досуга на дворовых молодежных площадках по месту жительства | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение квалификации 8 специалистов сельских поселений, курирующих молодежную политику по организации до- | ОДМ - исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | суга на дворовых молодежных площадках по месту жительства |  |
| 2. | Поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе: | всего |  | 4244,4 |  | 1087,6 |  | 789,20 |  | 789,20 |  | 789,20 |  | 789,20 | - | - |
|  |  | местный бюджет |  | 4100,0 |  | 1060,0 |  | 760,0 |  | 760,0 |  | 760,0 |  | 760,0 | - | - |
|  |  | краевой бюджет |  | 144,4 |  | 27,6 |  | 29,2 |  | 29,2 |  | 29,2 |  | 29,2 | - | - |
| 2.1 | Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях к месту отдыха и обратно | всего |  | 694,4 |  | 137,6 |  | 139,2 |  | 139,2 |  | 139,2 |  | 139,2 | обеспечить 100 % доставку организованных групп детей указанной категории к местам оздоровления, отдыха и обратно | УОА – получатель субсидии, главный распорядитель, ОВСД - исполнитель |
|  |  | местный бюджет |  | 550,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 144,4 |  | 27,6 |  | 29,2 |  | 29,2 |  | 29,2 |  | 29,2 |  |  |
| 2.2 | Организация отдыха и оздоровления детей на базе лечебных учреждений района | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | максимальный охват оздоровлением детей из семей группы социального риска | МБУЗ «ЦРБ» - исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 2.3 | Организация санаторных групп при поликлиниках: # а) лекарственное обеспечение; б) санаторно-курортное лечение | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | максимальный охват оздоровлением несовершеннолетних муниципального образования Брюховецкий район | МБУЗ «ЦРБ» - исполнитель |
| 2.4 | Организация отдыха и оздоровления детей в палаточных лагерях и лагерях труда и отдыха | всего |  | 2300,0 |  | 700,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 | максимальный охват оздоровлением и отдыхом несовершеннолетних муниципального образования Брюховецкий район | УОА – главный распорядитель, УОА - исполнитель |
|  |  | местный бюджет |  | 2300,0 |  | 700,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
| 2.5 | Организация массовых мероприятий с детьми (в том числе празднование: Международного Дня семьи; Международного Дня защиты детей; Дня знаний; Дня матери и т.д.) | всего |  | 1200,0 |  | 200,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 | максимальный охват отдыхом несовершеннолетних, привлечь их к участию в мероприятиях | УОА – главный распорядитель, УОА - исполнитель |
|  |  | местный бюджет |  | 1200,0 |  | 200,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
| 3 | Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: | всего |  | 45215,3 |  | 11391,7 |  | 8455,9 |  | 8455,9 |  | 8455,9 |  | 8455,9 | - | - |
|  |  | краевой бюджет |  | 45215,3 |  | 11391,7 |  | 8455,9 |  | 8455,9 |  | 8455,9 |  | 8455,9 | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 3.1 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | всего |  | 43209,3 |  | 10990,5 |  | 8054,7 |  | 8054,7 |  | 8054,7 |  | 8054,7 | обеспечение жилыми помещениями: в 2018 году – 6 человек; в 2019 году – 6 человек; в 2020 году – 6 человек; в 2021 году – 6 человек; в 2022 году – 6 человек | администрация муниципального образования Брюховецкий район (далее – АМОБР) – получатель субсидии, АМОБР - исполнитель |
|  |  | краевой бюджет |  | 43209,3 |  | 10990,5 |  | 8054,7 |  | 8054,7 |  | 8054,7 |  | 8054,7 |  |  |
| 3.2 | Обеспечение выплаты единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) | всего |  | 26,0 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 | выплата единовременного пособия: в 2018 году – 1 человек; в 2019 году – 1 человек; в 2020 году – 1 человек; в 2021 году – 1 человек; в 2022 году – 1 человек | АМОБР - получатель субсидии, АМОБР - исполнитель |
|  |  | краевой бюджет |  | 26,0 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  | 5,2 |  |  |
| 3.3 | Обеспечение выплаты единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных | всего |  | 1980,0 |  | 396,0 |  | 396,0 |  | 396,0 |  | 396,0 |  | 396,0 | выплата единовременного пособия: в 2018 году – 2 человека; в 2019 году – 2 человека; в 2020 году – 2 человека; в 2021 году – 2 человека; | АМОБР - получатель субсидии, АМОБР - исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2022 году – 2 человека |  |
| 4. | Организация и проведение работы по снижению семейного неблагополучия, своевременному принятию мер по организации индивидуальной профилактической работы на межведомственном и внутриведомственном уровне | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | снижение семейного неблагополучия, повышение информированности о действующем законодательстве в защиту семьи и детства, о мерах ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С охватом 45 человек | ОДН - главный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 4.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди родителей и несовершеннолетних, направленных на профилактику предупреждения жестокости в семье, наркомании, токсикомании, алкогольной зависимости, самовольных уходов из дома, пропаганду здорового образа жизни, в том числе, используя средства массовой информации | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | снижение семейного неблагополучия, повышение информированности о действующем законодательстве в защиту семьи и детства, о мерах ответственности родителей за ненадлежащее исполнение роди тельских обязанностей. С охватом 45 человек | ОДН - главный исполнитель |
| 4.2 | Организация и проведение совместных мероприятий со священнослужителями храмов Брюховецкого благочиния с родителями и несовершеннолетними из подучетных семей | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирование уровня знаний православной культуры, религиозных обрядов и праздников; духовно-нравственное воспитание родителей с детьми. С охватом не менее 20 человек | ОДН - главный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 4.3 |  | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информирование определения полномочий, прав и ответственности в профилактической работе | ОДН - главный исполнитель |
| 4.4 | Сверка списков семей, имеющих несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, УСЗН, ПДН, УОА | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ранее выявление семейного неблагополучия, своевременное принятие мер по организации ИПР на межведомственном и внутриведомственном уровне | ОДН - главный исполнитель |
| 4.5 | Организация посещений по месту жительства несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, семей, находящихся в социально опасном положении | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | своевременное принятие мер по организации ИПР на межведомственном уровне с организацией не менее 90 посещений | ОДН - главный исполнитель |
| 4.6 | Проведение семинаров, рабочих встреч со специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам проведения индивидуальной | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирование уровня знаний по вопросам проведения индивидуальной профилактической работы с несовершенно- | ОДН - главный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, раннему выявлению детского и семейного неблагополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | летними и семьями, находящимися в социально опасном положении, раннему выявлению детского и семейного неблагополучия С охватом не менее 20 человек |  |
| 4.7 | Организация и проведение работы по снижению семейного неблагополучия, своевременному принятию мер по организации индивидуальной профилактической работы на межведомственном и внутриведомственном уровне | всего | 50,0 |  | 50,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | снижение семейного неблагополучия, повышение информированности о действующем законодательстве в защиту семьи и детства, о мерах ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.С охватом 45 человек | ОДН - главный исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 50,0 |  | 50,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5.1 | Проведение муниципальных мероприятий для подростков, состоящих на профилактическом учете в | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привлечение несовершеннолетних в количестве не | ОДН - главный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |
|  | органах и учреждениях системы профилактики: фестиваль «Кубанские каникулы»; фестиваль «Формула успеха»; правовой конкурс творческих работ «Я выбираю ответственность»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | менее 30 человек для участия в мероприятиях, организация занятости и досуга несовершеннолетних. Профилактика безнадзорности |  |
|  | конкурс творческих работ «Здравствуй, мама!». Проведение районных спортивных соревнований «Спорт против наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и правонарушений среди несовершеннолетних |  |
| 5.2 | «Сделай правильный выбор!» - тематические программы, дискотеки, агитбригады, ролевые игры, диспуты, уроки нравственности, профилактические беседы | за счет средств, выделенных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | воспитание у подрастающего поколения активной жизненной позиции, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних с охватом не менее 1600 человек | ОДН - главный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  | всего |  | 49509,7 |  | 12529,3 |  | 9245,1 |  | 9245,1 |  | 9245,1 |  | 9245,1 |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4150 |  | 1110,0 |  | 760,0 |  | 760,0 |  | 760,0 |  | 760,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 45359,7 |  | 11419,3 |  | 8485,1 |  | 8485,1 |  | 8485,1 |  | 8485,1 |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения

МУНИЦИПАЛЬНОЙ программы

Таблица № 3

| № п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Дети Брюховецкого района | всего | 49509,7 | 12529,3 | 9245,1 | 9245,1 | 9245,1 | 9245,1 |
|  |  | местный бюджет | 4150,0 | 1110 | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |
|  |  | краевой бюджет | 45359,7 | 11419,3 | 8485,1 | 8485,1 | 8485,1 | 8485,1 |

Объем финансирования рассчитан исходя из опыта работы по муниципальной программе муниципального образования Брюховецкий район «Дети Брюховецкого района» на 2018 - 2022 годы.

Объем финансирования из краевого бюджета определяется на основании Соглашения между министерством труда и социального развития Краснодарского края и администрацией муниципального образования Брюховецкий район.

- ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ         ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ             (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выполнение муниципального задания при реализации муниципальной программы не предусмотрено.

- МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

- методика оценки эффективности реализации           муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной нормативным правовым актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ        и контроль ЗА ее выполнениЕМ

Текущее управление Программой осуществляет координатор - отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Брюховецкий район. Координатор Программы осуществляет координацию исполнителей мероприятий Программы, осуществляет ведение отчетности по реализации Программы, направляет в администрацию муниципального образования Брюховецкий район отчет о ходе выполнения программных мероприятий и об эффективности использования финансовых средств.

Участники Программы осуществляют текущий контроль за обеспечением целевого и эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных Программой, анализ выполнения мероприятий и представляют отчетность координатору о результатах выполнения мероприятий, в части их касающихся.

Денежные средства, выделенные на реализацию Программы, расходуются участниками в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации программы предполагает:

Закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счёт средств краевого и муниципального бюджетов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», представление субсидий муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Брюховецкий район.

Организация управления Программой осуществляется заместителем главы муниципального образования Брюховецкий район, курирующим вопросы социальной сферы.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Брюховецкий район».

Заместитель главы

муниципального образования

Брюховецкий район 								   Е.В. Петрова