2. Приложение № 2 к муниципальной программе муниципального образования Брюховецкий район «Обеспечение безопасности населения в муниципальном образовании Брюховецкий район» на 2023 - 2027 годы» изложить в новой редакции:

«Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования

Брюховецкий район

«Обеспечение безопасности

населения в муниципальном

образовании Брюховецкий район»

на 2023-2027 годы»

Подпрограмма

«Создание системы комплексного обеспечения безопасности

жизнедеятельности муниципального образования Брюховецкий район»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения

безопасности жизнедеятельности муниципального образования

Брюховецкий район»

| Координатор подпрограммы | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Брюховецкий район |  |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |  | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Брюховецкий район; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Брюховецкого района»; МКУ «СЦ – ЕДДС 112 МО Брюховецкий район» |
| Цели подпрограммы | повышение безопасности населения муниципального образования Брюховецкий район и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий |  |
| Задачи подпрограммы | своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; развитие и обеспечение функционирования интегрированного технологического и информационного ресурса в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Брюховецкий район; организация первичных мер пожарной безопасности за пределами населенных пунктов; |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Брюховецкий район количество оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации (гидропостов); процентный охват населения и организаций района техническими средствами оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; процентный охват населения и организаций района техническими средствами об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций системы экстренного оповещения и информирования населения; количество точек видеонаблюдения; количество служб оперативного реагирования; реализация функций по организации первичных мер пожарной безопасности за пределами населенных пунктов; введение в работу автоматизированной муниципальной системы оповещения населения |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 годы, реализуется в один этап |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы Контроль за реализацией подпрограммы | общий объем финансирования программы – 17 711,6 тысяч рублей за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район, в том числе по годам: 2023 год – 3 572,7 тысяч рублей; 2024 год – 4 183,9 тысяч рублей; 2025 год – 3 689,0 тысяч рублей; 2026 год – 3 266,0 тысяч рублей; 2027 год – 3 000,0 тысяч рублей; заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, курирующий направление ГО и ЧС |  |

- Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение безопасности населения муниципального образования Брюховецкий район и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача № 1: Своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации (гидропостов) | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1.2 | Процентный охват населения и организаций района техническими средствами оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.3 | Процентный охват населения и организаций района техническими средствами об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций системы экстренного оповещения и информирования населения | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Задача № 2: Развитие и обеспечение функционирования интегрированного технологического и информационного ресурса в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество точек видеонаблюдения | шт. | 3 | 17 | 17 | 35 | 47 | 53 |
| 1.2.2 | Количество служб оперативного реагирования | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Задача № 3: Организация первичных мер пожарной безопасности за пределами населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реализация функций по организации первичных мер пожарной безопасности за пределами населенных пунктов | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Задача № 4: развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Введение в работу автоматизированной муниципальной системы оповещения населения | тыс. руб. | 3 | 1197,6 | 1303,4 | 675,0 | 700,0 | 750,0 |

Значение показателя 1.2.1, 1.4.1 определяются с нарастающим итогом, на основании актов выполненных работ.

Значение показателей 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 определяются на основании заключенных договоров с обслуживающими организациями.

Срок реализации подпрограммы: 2023 – 2027 года. Подпрограмма реализуется в один этап.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Повышение безопасности населения муниципального образования Брюховецкий район и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача № 1: Своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Использование и организация обслуживания автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации (гидропостов) | всего | 2981,9 | 543,3 | 562,4 | 596,2 | 630,0 | 650,0 | Постоянный контроль за паводковой ситуацией и возможность своевременного принятия мер в случае ее ухудшения | Администрация муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядители; отдел ГО и ЧС, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС, МКУ «Ситуационный центр – ЕДДС 112МО Брюховецкий район» - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 2981,9 | 543,3 | 562,4 | 596,2 | 630,0 | 650,0 |  |  |
| 1.1.2 | Использование и организация обслуживания муниципальной системы оповещения и информирования населения | всего | 2309,0 | 137,2 | 346,1 | 525,7 | 650,0 | 650,0 | Возможность своевременного оповещения и информирования населения | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель; отдел ГО и ЧС, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Брюховецкого района», МКУ «Ситуационный центр – ЕДДС 112» - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 2309,0 | 137,2 | 346,1 | 525,7 | 650,0 | 650,0 |  |  |
| 1.1.3 | Использование и организация обслуживания системы экстренного оповещения и информирования населения | всего | 3094,9 | 628,8 | 743,1 | 723,0 | 600,0 | 400,0 | Возможность своевременного оповещения и информирования населения | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель; отдел ГО и ЧС, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Брюховецкого района», МКУ «Ситуационный центр – ЕДДС 112» - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 3094,9 | 628,8 | 743,1 | 723,0 | 600,0 | 400,0 |  |  |
| 1.2 | Задача № 2: Развитие и обеспечение функционирования интегрированного технологического и информационного ресурса в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Использование и организация обслуживания автоматизированных систем обзорного видеонаблюдения | всего | 3475,0 | 831,4 | 988,5 | 919,1 | 436,0 | 300,0 | Оперативный сбор информации, в том числе в случае нарушения общественной безопасности | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель; Отдел ГО и ЧС, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Брюховецкого района», МКУ «Ситуационный центр – ЕДДС 112» - исполнитель - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 3475,0 | 831,4 | 988,5 | 919,1 | 436,0 | 300,0 |  |  |
| 1.2.2 | Использования и организация обслуживания сегмента Системы 112 | всего | 1142,8 | 226,4 | 226,4 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | Оперативное реагирование на происшествия и чрезвычайные ситуации | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель; Отдел ГО и ЧС, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Брюховецкого района», МКУ «Ситуационный центр – ЕДДС 112» - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 1142,8 | 226,4 | 226,4 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |  |  |
| 1.3 | Задача № 3: Организация первичных мер пожарной безопасности за пределами населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реализация функций по организации первичных мер пожарной безопасности за пределами населенных пунктов | всего | 82,0 | 8,0 | 14,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 процентное исполнение функций | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель; Отдел ГО и ЧС, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Брюховецкого района», - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 82,0 | 8,0 | 14,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 1.4 | Задача № 4: развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Создание автоматизированной муниципальной системы оповещения населения | всего | 4626,0 | 1197,6 | 1303,4 | 675,0 | 700,0 | 750,0 | Возможность своевременного оповещения населения | Администрация муниципального образования Брюховецкий район - главный распорядитель; Отдел ГО и ЧС, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Брюховецкого района», МКУ «Ситуационный центр – ЕДДС 112» - исполнители |
|  |  | местный бюджет | 4626,0 | 1197,6 | 1303,4 | 675,0 | 700,0 | 750,0 |  |  |
| Итого |  | всего | 17711,6 | 3572,7 | 4183,9 | 3689,0 | 3266,0 | 3000,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17711,6 | 3572,7 | 4183,9 | 3689,0 | 3266,0 | 3000,0 |  |  |

## 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

## Таблица № 3

| Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Общий объём финансирования (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Брюховецкий район» | местный бюджет | 17711,6 | 3572,7 | 4183,9 | 3689,0 | 3266,0 | 3000,0 |
| Итого |  | 17711,6 | 3572,7 | 4183,9 | 3689,0 | 3266,0 | 3000,0 |

Стоимость мероприятий рассчитана исходя из потребностей в развитии инфраструктуры обеспечения обзорного видеонаблюдения, средств экстренного вызова и информации, полученной на основе анализа ценовых предложений интеграторов, осуществляющих деятельность в указанной сфере.

## 4. Механизм реализации подпрограммы

В целях обеспечения скоординированного взаимодействия в рамках СКОБЖ технические задания на реализацию мероприятий подпрограммы, затрагивающих вопросы, входящие в компетенцию в том числе Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, Управления на транспорте МВД России по ЮФО, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подлежат предварительному согласованию с указанными органами.

Участниками подпрограммы являются администрация муниципального образования Брюховецкий район, привлекаемые к реализации программных мероприятий территориальные подразделения федеральных органов государственной власти в Брюховецком районе, а также хозяйствующие субъекты различных форм собственности в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, курирующий направление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Координацию мероприятий программы осуществляет отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Брюховецкий район, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

предоставляет отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Осуществление контроля позволит своевременно принимать решения о внесении изменений в программу в ходе ее реализации по результатам анализа эффективности программных мероприятий.

Отчет об итогах реализации подпрограммы ежеквартально, до 15 числа, следующего за отчетным кварталом и ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляется координатору муниципальной программы.».

3. Приложение № 5 к муниципальной программе муниципального образования Брюховецкий район «Обеспечение безопасности населения в муниципальном образовании Брюховецкий район» на 2023 - 2027 годы» изложить в новой редакции:

«Приложение 5

к муниципальной программе

муниципального образования Брюховецкий район

«Обеспечение безопасности

населения»

на 2023-2027 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика

правонарушений и усиление борьбы с преступностью

в муниципальном образовании Брюховецкий район»

| Координатор подпрограммы | отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Брюховецкий район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | администрация муниципального образования Брюховецкий район; управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район; отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Брюховецкий район; отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район; отдел ФК и спорта администрации муниципального образования Брюховецкий район; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Брюховецкого района» |
| Цели подпрограммы | укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Брюховецкий район |
| Задачи подпрограммы | обеспечение полезной занятостью несовершеннолетних; повышение уровня осведомленности жителей района о недопущении правонарушений и об ответственности за совершенные правонарушения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах, принявших участие в профилактических мероприятиях; количество изготовленных и распространенных предметов полиграфической продукции, наглядной агитации, материалов профилактического характера (баннеры, стенды, листовки, буклеты); количество материалов профилактической направленности, опубликованных и размещенных в средствах массовой информации (статьи, программы, сюжеты, видеоролики, выступления); количество изготовленных информационных стендов профилактической направленности; количество единиц оргтехники и материалов, приобретенной для изготовления цветной печатной информационной продукции |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 – 2027 годы, реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 065,0 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район, в том числе по годам: 2023 год – 168,0 тыс. руб.; 2024 год – 168,0 тыс. руб.; 2025 год – 383,0 тыс. руб.; 2026 год – 173,0 тыс. руб.; 2027 год – 173,0 тыс. руб. |
| Контроль за реализацией подпрограммы | заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, курирующий направление профилактики правонарушений в муниципальном образовании |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития системы

# укрепления правопорядка и профилактики правонарушений

В результате активизации деятельности правоохранительных органов, реализации мероприятий комплексной программы по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании Брюховецкий район произошло снижение общего количества преступлений. На улицах и других общественных местах, с учетом привлечения к участию в охране общественного порядка общественных формирований правоохранительной направленности (казачество, ДНД), за счет чего были уплотнены и расширены маршруты патрульно-постовых нарядов.

Учитывая, что одним из важных направлений профилактической деятельности является выявление и пресечение административных правонарушений, совместными действиями полиции и общественных формирований правоохранительной направленности удалось снизить количество преступлений и правонарушений.

Имеет место положительная динамика практически по всем направлениям, однако, необходимо обратить внимание на охрану общественного порядка в вечернее и ночное время. Привлечение общественных формирований правоохранительной направленности (казачества, ДНД) на охрану общественного порядка, позволило увеличить число патрульно-постовых нарядов, а так же увеличить маршруты патрулирования, приблизив наряды к местам, наиболее подверженным преступлениям.

Несмотря на значительные усилия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, правоохранительных органов в борьбе с преступностью, она остается одним из факторов, препятствующих проведению социально-экономических преобразований и подрывающих авторитет органов государственной власти.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации, на территории муниципального образования Брюховецкий район может быть достигнуто на основе объединения усилий всех заинтересованных органов, общественных организаций, и решения обозначенных проблем программно-целевым методом.

Настоящая подпрограмма подготовлена на основе предложений отдела внутренних дел, отделов и управлений администрации муниципального образования Брюховецкий район, отражает основные направления борьбы с преступностью и содержит меры, осуществление которых позволит обеспечить достижение целей и решение основных задач подпрограммы. В нее включены вопросы, требующие межведомственного рассмотрения, объединения усилий администраций сельских поселений, органов правопорядка.

- Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Статус | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Брюховецкий район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача № 1: Обеспечение полезной занятостью несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах, принявших участие в профилактических мероприятиях | чел. | 3 |  | 620 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 2 | Задача № 2: Повышение уровня осведомленности жителей района о недопущении правонарушений и об ответственности за совершенные правонарушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество изготовленных и распространенных предметов полиграфической продукции, наглядной агитации, материалов профилактического характера (баннеры, листовки, буклеты) | шт. | 3 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2.2. | Количество материалов профилактической направленности, опубликованных и размещенных в средствах массовой информации (статьи, программы, сюжеты, видеоролики, выступления) | шт. | 3 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | Количество изготовленных информационных стендов профилактической направленности | шт. | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.4 | Количество единиц оргтехники и материалов, приобретенных для изготовления цветной печатной информационной продукции | шт. | 3 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |

### Значение показателя 1.1 определяется ежегодно на основании отчетов управления образования, отдела ФК и спорта, отдела по делам несовершеннолетних, отдела культуры муниципального образования Брюховецкий район.

### Значение показателя 2.1, 2.2, 2.3, 2,4 определяется на основании информации, предоставленной отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования Брюховецкий район.

### Срок реализации подпрограммы: 2023 – 2027 годы, реализуется в один этап.

- Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Брюховецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача № 1: Обеспечение полезной занятостью несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение спортивных соревнований, турниров, состязаний среди несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правопорядка муниципального образования Брюховецкий район | Всего | 128,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | Обеспечение полезной занятостью несовершеннолетних | Управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель; отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Брюховецкий район; отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район – исполнители |
|  |  | местный бюджет | 128,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |  |
| 1.1.2 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и профилактики правонарушений среди детей, подростков и молодежи | Всего | 96,0 | 20,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | Отдел ФК и спорта администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель; управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район; отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Брюховецкий район |
|  |  | местный бюджет | 96,0 | 20,0 | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 1.1.3 | Организация проведения профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе состоящих на профилактических учетах | Всего | 116,0 | 36,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель; управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район |
|  |  | местный бюджет | 116,0 | 36,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 1.1.4 | Подготовка и проведение мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе и состоящих на профилактических учетах | Всего | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | Отдел культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель; управление образования администрации муниципального образования Брюховецкий район – исполнители |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 1.2 | Задача № 2: Повышение уровня осведомленности жителей района о недопущении правонарушений и об ответственности за совершенные правонарушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Изготовление и распространение необходимой рекламной продукции (листовок, буклетов, баннеров) | всего | 70,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Повышения уровня осведомленности, профилактика правонарушений | Администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель |
|  |  | местный бюджет | 70,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 1.2.2 | Изготовление материалов профилактической направленности, опубликованных и размещенных в средствах массовой информации (статьи) | всего | 21,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Повышение уровня распространения печатной информационной продукции, способствующего правовой грамотности и развитию правосознания граждан | Администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель |
|  |  | местный бюджет | 21,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 1.2.3 | Изготовление информационных стендов профилактической направленности | Всего | 46,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель |
|  |  | местный бюджет | 46,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 1.2.4 | Приобретение оргтехники и материалов для изготовления цветной печатной информационной продукции | Всего | 438,0 | 40,0 | 47,0 | 257,0 | 47,0 | 47,0 |  | Администрации муниципального образования Брюховецкий район – главный распорядитель, исполнитель; МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Брюховецкого района» исполнитель |
|  |  | местный бюджет | 438,0 | 40,0 | 47,0 | 257,0 | 47,0 | 47,0 |  |  |
| Всего по программе |  | Всего | 1065,0 | 168,0 | 168,0 | 383,0 | 173,0 | 173,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1065,0 | 168,0 | 168,0 | 383,0 | 173,0 | 173,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

Таблица № 3

| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Брюховецкий район» | Местный бюджет | 1065,0 | 168,0 | 168,0 | 383,0 | 173,0 | 173,0 |
| Итого |  | 1065,0 | 168,0 | 168,0 | 383,0 | 173,0 | 173,0 |

Объем расходов на реализацию подпрограммы определяется характером и временными рамками реализуемых мероприятий.

Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по фактической удельной стоимости, полученной в результате практической реализации типовых мероприятий и мероприятий-аналогов.

- Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой и координацию взаимодействия ее исполнителей осуществляет отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее - координатор подпрограммы).

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной подпрограммой.

Текущий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, курирующий направление профилактики правонарушений в муниципальном образовании.

Комплексные мероприятия подпрограммы реализуются ответственными исполнителями во взаимодействии с другими заинтересованными организациями и отделами, общественными организациями.

Предложения по оперативной корректировке подпрограммы вносятся заинтересованными отделами, управлениями в администрацию муниципального образования Брюховецкий район и рассматриваются в ходе подведения итогов реализации подпрограммы на совместных совещаниях при заместителе главы муниципального образования Брюховецкий район.».

Заместитель главы

муниципального образования

Брюховецкий район                                                                            Е.Д. Самарский