Оценка эффективности реализации муниципальных программ

«Коммунальное хозяйство в Чепигинском сельском поселении Брюховецкого района на 2024 год»

| № п/п | Обозначение критерия (Х) | Весовой коэффициент (Y) | Формулировка критерия | Градация | Бальная оценка (В) | Рейтинг эффективности Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | X1 | Y1 = 0,2 | Достижение целевых показателей | 4. Менее 50% показателей целей соответствуют или выше предусмотренных Программой | 0 | 0 |
| 2 | X2 | Y2 = 0,2 | Качество годового отчета о реализации программы | 1. Отчет полностью соответствует установленным требованиям | 10 | 2 |
| 3 | Х3 | Y3 = 0,1 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 | 1 |
| 4 | X4 | Y4 = 0,3 | Освоение средств, предусмотренных бюджетами всех уровней (отношение кассовых расходов к объему ассигнований на реализацию Программы, предусмотренному бюджетами) | 2. Освоение 86,5% | 8 | 2,4 |
| 5 | X6 | Y6 = 0,1 | Выполнение мероприятий, предусмотренных в Программе | 1 мероприятие выполнено на 77,5%; 2 мероприятие выполнено на 47,7%; 3 мероприятие выполнено на 100% | 4,3 | 0,43 |
| 6 | X7 | Y7 = 0,1 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики Программы) | 2. Достигнуты от 85 до 99% показателей эффективности | 6 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  | 6,43 |

По результатам  оценки   эффективности   реализации  Программы присваивается рейтинг  эффективности  Программы (R) в отчетном году:

2) достаточная  эффективность  Программы - при 8,9 >= 6,43 >= 6;

Рейтинг  эффективности  Программы рассчитывается на основе балльных  оценок  по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная  оценка, присвоенная  Программе  по i-му критерию.

Начальник финансового отдела

администрации Чепигинского сельского

поселения Брюховецкого района	                                             И.А. Тарасенко