|  |
| --- |
| Приложение |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Брюховецкий район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Брюховецкий район**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального**

**образования в сфере строительства, транспорта**

**и дорожного хозяйства» на 2023 – 2027 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального**

**образования в сфере строительства, транспорта**

**и дорожного хозяйства» на 2023 – 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной программы** | управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район |
|  |  |
| **Координаторы подпрограмм** | управление по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район;  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» |
|  |  |
| **Участники**  **муниципальной**  **программы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район;  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» |
|  |  |
| **Подпрограммы**  **муниципальной**  **программы** | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район»;  «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы»;  «Устойчивое развитие сельских территорий» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрены |
|  |  |
| **Цели муниципальной программы** | комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства;  формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район;  обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район»;  организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район;  повышение уровня комплексного обеспечения муниципального образования Брюховецкий район объектами общественной и социальной инфраструктуры |
|  |  |
| **Задачи муниципальной программы** | содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования Брюховецкий район в эксплуатационном состоянии;  финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район»;  осуществление функции заказчика-застройщика;  совершенствование оказания медико-санитарной помощи  реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе мероприятий, направленных на развитие территорий |
|  |  |
| **Перечень целевых**  **показателей муниципальной программы** | протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Брюховецкий район, содержащихся в эксплуатационном состоянии;  количество сохраненных рабочих мест в муници-пальном казенном учреждении «Управление капи-тального строительства муниципального образо-вания Брюховецкий район»;  объем оказанных муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» платных услуг;  объем оказанных муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» бесплатных услуг;  подготовка проектно-сметной документации по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального обра-зования Брюховецкий район Краснодарского края»;  подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  строительство объекта «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» в том числе: приобретение электрической энергии в целях обеспечения строительства «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  создание топографического плана на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  создание топографического плана на объекте «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края»;  устройство контейнерной площадки на 9 контейнеров станица Брюховецкая улица Пролетарская 188;  подготовка проектно-сметной документации по объекту «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края», в том числе:  приобретение электрической энергии в целях обеспечения строительства универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской;  технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  устройство контейнерной площадки на 8 контейнеров в станице Брюховецкой по ул. Ростовской 12-12 а;  государственная экспертиза проектной документации и проектных изысканий для строительства универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской;  государственная экспертиза проекта документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской;  устройство контейнерной площадки на 5 контейнеров и отсека для крупных габаритных твердых коммунальных отходов, по ул. Тимофеева, д. 30-33;  технологическое присоединение к сетям связи объект «Здание врача общей практики в с.Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»  подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание врача общей практики в ст. Чепигинская муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  строительство объекта «Здание врача общей практики в ст. Чепигинская муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  подготовка проектно-сметной документации и строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Гарбузовая Балка муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»;  выполнение работ по технической инвентаризации и изготовление технического паспорта «Здание врача общей практики в с. Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»; |
|  | строительство объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края»;  строительный контроль в целях проверки соответствия выполняемых лицом, осуществляющим строительство объекта, подрядных работ, требованиям проектной документации объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края»;  авторский надзор в целях контроля соответствия строительства заданному проекту объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края»;  устройство 4 контейнера в станице Брюховецкой по ул. Советская, 39. |
|  |  |
| **Этапы и сроки**  **Реализации**  **муниципальной**  **программы** | 2023 - 2027 годы,  программа реализуется в один этап |
|  |  |
| **Объемы бюджетных ассигнований**  **программы** | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 832 073,9тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 114 549,7 тыс. руб.;  краевой бюджет – 707 524,2 тыс. руб.;  федеральный бюджет – 10 000,0 тыс. руб.;  В том числе по годам:  2023 год – 16 433,9 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 12 843,9 тыс. руб.;  краевой бюджет – 3 590,0 тыс. руб.;  2024 год – 169 099,7 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховецкий район – 22 387,3 тыс. руб.;  краевой бюджет – 136 712,4 тыс. руб.;  федеральный бюджет – 10 000,0 тыс. руб.;  2025 год – 32 551,7 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховец-кий район – 19 304,0 тыс. руб.;  краевой бюджет – 13 247,7 тыс. руб.;  2026 год – 293 443,2 тыс. руб., в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховец-кий район – 30 968,6 тыс. руб.;  краевой бюджет – 262 474,6 тыс. руб.;  2027 год – 320 545,4тыс. руб. в том числе:  бюджет муниципального образования Брюховец-кий район – 29 045,9 тыс. руб.  краевой бюджет – 291 499,5 тыс. руб.;  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; |
| **Контроль за выполнением муниципальной программы** | администрация муниципального образования Брюховецкий район;  Совет муниципального образования Брюховецкий район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

муниципального образования в сфере строительства,

транспорта и дорожного хозяйства

Ускорение автомобилизации и увеличение в составе транспортного потока доли тяжелых грузовых автомобилей приводит к ухудшению эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Из-за хронического недофинансирования в муниципальном образовании Брюховецкий район имеется существенное отставание объемов выполнения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог от объемов, вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В настоящее время в администрации муниципального образования Брюховецкий район имеется 32 структурных подразделений, муниципальных и автономных учреждений. Ежегодно в структурных подразделениях администрации муниципального образования Брюховецкий район проводятся работы по подготовке сметной документации на капитальный ремонт зданий и сооружений, новое строительство, ведется строительный контроль за строительно-монтажными работами. На выполнение этих работ необходимо выделение бюджетных средств.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район, обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район», организацию строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район, совершенствование условий для развития медицинской помощи и обеспечение её доступности для населения.

В этой связи, исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач, а так же обособленности, приоритетности и актуальности направлений реализации муниципальной программы, выделены соответствующие подпрограммы.

1. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Единица  измерения | Статус | Значение показателей | | | | | | | | |
| 2023 год | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: комплексное и устойчивое развитие муниципального образования в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования Брюховецкий район в эксплуатационном состоянии | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования Брюховецкий район, содержащихся в эксплуатационном состоянии | км. | 3 | 11,4 | | 11,4 | 11,4 | | 11,4 | 11,4 | | |
| 3.1 | Подпрограмма № 2 «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 1: обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1: финансирование деятельности МКУ «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество сохраненных рабочих мест в МКУ «Управление капитального строительства МО Брюховецкий район» | шт. | 3 | 19 | | 19 | 19 | | 19 | 19 | | |
|  | Цель 2: организация строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
|  | Задача 1: осуществление функции заказчика-застройщика | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Объем оказанных муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» платных услуг | тыс. руб. | 3 | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | |
| 3.1.3 | Объем оказанных муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» бесплатных услуг | тыс. руб. | 3 | 2000,0 | | 2000,0 | 2000,0 | | 2000,0 | | 2000,0 | |
| 4.1 | Подпрограмма № 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: совершенствование условий для развития медицинской помощи и обеспечение её доступности для населения | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: совершенствование оказания медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 4.1.2 | Строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 4.1.3 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание врача общей практики в с. Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.4 | Строительство объекта «Здание врача общей практики в с. Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4.1 | приобретение электрической энергии в целях обеспечения строительства «Здание врача общей практики в с. Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»; | кол-во | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Создание топографического плана на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края»; | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | Создание топографического плана на объекте «Здание врача общей практики в с. Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.8 | Устройство контейнерной площадки на 9 контейнеров станица Брюховецкая улица Пролетарская 188; | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края», в том числе: | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.9.1 | Приобретение электрической энергии в целях обеспечения строительства универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской | кол-во | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.10 | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Лиманский муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.11 | Устройство контейнерной площадки на 8 контейнеров в станице Брюховецкой по ул. Ростовской 12-12 а | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.12 | Государственная экспертиза проектной документации и проектных изысканий для строительства универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.13 | Государственная экспертиза проекта документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.14 | Устройство контейнерной площадки на 5 контейнеров и отсека для крупных габаритных твердых коммунальных отходов, по ул. Тимофеева, д. 30-33 | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.15 | Технологическое присоединение к сетям связи объект «Здание врача общей практики в с. Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.16 | Подготовка проектно-сметной документации по объекту «Здание врача общей практики в ст. Чепигинская муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.1.17 | Строительство объекта «Здание врача общей практики в ст. Чепигинская муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4.1.18 | Подготовка проектно-сметной документации и строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Гарбузовая Балка муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.1.19 | Выполнение работ по технической инвентаризации и изготовление технического паспорта «Здание врача общей практики в с. Новое Село муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.20 | Строительство объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.21 | Строительный контроль в целях проверки соответствия выполняемых лицом, осуществляющим строительство объекта, подрядных работ, требованиям проектной документации объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края»; | кол-во | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.22 | Авторский надзор в целях контроля соответствия строительства заданному проекту объекта: «Строительство универсального спортивного комплекса в ст. Переясловской, Брюховецкого района, Краснодарского края» | кол-во | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4.1.23 | Устройство контейнерной площадки на 4 контейнеров в станице Брюховецкой по ул. Советская, 39 | кол-во | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Значение целевых показателей определяются на основании данных, представленных непосредственными исполнителями мероприятий.

Общий срок реализации муниципальной программы 2023 – 2027 годы. Программа реализуется в один этап.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

1. Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Брюховецкий район, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования Брюховецкий район.

1. Подпрограмма «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» (приложение 2 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования МКУ «Управление капитального строительства муниципального образования Брюховецкий район» и на организацию строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилых домов, объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципального образования Брюховецкий район.

1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» (приложение № 3 к настоящей муниципальной программе).

В рамках подпрограммы предусматривается организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование условий для развития медицинской помощи и обеспечение её доступности для населения.

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Брюховецкий район и краевого бюджета.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы определены на основании финансирования аналогичных мероприятий в 2021 году и предложений исполнителей программных мероприятий администрации муниципального образования Брюховецкий район.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Брюховецкий район.

Объемы финансирования муниципальной программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район» | Местный бюджет | 20 466,6 | 1 373,5 | 8 323,5 | 4 457,1 | 4 756,9 | 1 555,6 |
| Краевой бюджет | 61 826,7 | 0 | 61 826,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | «Отдельные мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы» | Местный бюджет | 60 734,5 | 11 055,6 | 11 208,8 | 12 349,1 | 13 060,5 | 13 060,5 |
| 3. | «Устойчивое развитие сельских территорий» | Федеральный  бюджет | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 645 697,5 | 3 590,0 | 74 885,7 | 13 247,7 | 262 474,6 | 291 499,5 |
| Местный бюджет | 33 348,6 | 414,8 | 2 855,0 | 2 497,8 | 13 151,2 | 14 429,8 |
| Итого | | Местный бюджет | 114 549,7 | 12 843,9 | 22 387,3 | 19 304,0 | 30 968,6 | 29 045,9 |
| Краевой бюджет | 707 524,2 | 3 590,0 | 136 712,4 | 13 247,7 | 262 474,6 | 291 499,5 |
| Федеральный  бюджет | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 832 073,9 | 16 433,9 | 169 099,7 | 32 551,7 | 293 443,2 | 320 545,4 |

1. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводиться на основании типовой методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной нормативным правовым актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

1. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль ее выполнения

Общий контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет администрация муниципального образования Брюховецкий район и Совет муниципального образования Брюховецкий район.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству и ЖКХ.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает в случае необходимости формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемый координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики, прогнозирования и потребительской сферы администрации муниципального образования Брюховецкий район (далее – управление экономики) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы, утвержденные правовым актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях в соответствии с требованиями, определенными нормативным актом администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Заместитель главы

муниципального образования

Брюховецкий район Е.Д. Самарский