**Сводный доклад о ходе реализации ведомственных целевых программ с учетом оценки их эффективности за 2014 год.**

На территории муниципального образования Брюховецкий район в течение 2014г. осуществлялась реализация шестнадцати ведомственных целевых программ, общим объемом финансирования – 22320,8 тыс. руб.. в том числе за счет средств районного бюджета –21270,0 тыс. руб., краевого бюджета – 1050,8 тыс. руб. Выделено средств всего – 20848,5 тыс. руб. (93,0%), в том числе средства районного бюджета –19797,7 тыс. руб., краевого бюджета – 1050,8 тыс. руб. Освоено выделенных средств всего – 20509,4 тыс. руб. (98%), в том числе средства районного бюджета – 19458,6 тыс. руб., краевого бюджета – 1050,8 тыс. руб.

По итогам отчетного периода проведен мониторинг и оценка эффективности реализации настоящих программ.

1. **«Участие муниципального образования Брюховецкий район в XIII Международном Инвестиционном Форуме «Сочи-2014»»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 17.07.2014г. № 723 «Об утверждении ведомственной целевой программы участия муниципального образования Брюховецкий район в XIII Международном Инвестиционном Форуме «Сочи-2014»»

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 2692,8 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 2692,8 тыс. руб.

Программой предусмотрено проведение 8 мероприятий:

1. Оплата регистрационных взносов за участие в форуме с общим объемом финансирования 238,5 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 238,5 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
2. Размещение делегации муниципального образования Брюховецкий район с общим объемом финансирования 247,5 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 247,5 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
3. Аренда и застройка выставочной площади для размещения экспозиции с общим объемом финансирования 320,6 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 320,6 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
4. Актуализация существующих и изготовление новых бизнес-планов, инвестиционных проектов муниципального образования Брюховецкий район с общим объемом финансирования 222,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 222,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
5. Изготовление презентационных материалов и сувенирной продукции муниципального образования Брюховецкий район с общим объемом финансирования 1257,7 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 1257,7 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
6. Актуализация макета приоритетного проекта муниципального образования Брюховецкий район с общим объемом финансирования 97,5 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 97,5 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
7. Организация хранения выставочного стенда с общим объемом финансирования 40,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 40,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
8. Изготовление выставочного стенда с общим объемом финансирования 269,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 269,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.

Все мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме, при этом целевой показатель «соглашения, подписанные на международном форуме «Сочи-2014» в количестве 4 шт., общим объемом инвестиций 1000,0 млн. руб. достигнут с превышением планового значения на 80,6% (общий объем инвестиций 1806,0 млн. руб.)

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «участия муниципального образования Брюховецкий район в XIII Международном Инвестиционном Форуме «Сочи-2014»», присвоен рейтинг – высокая эффективность реализации программы (приложение № 1).

Таким образом, учитывая полное освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы, выполнение всех мероприятий Программы, а также достижение целевых показателей с превышением плановых значений, можно сделать вывод о высокой эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Молодежь района» на 2014 год.**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 27.02.2014г. № 207 Об утверждении ведомственной целевой программы реализации государственной молодежной политики в муниципальном образовании Брюховецкий район «Молодежь района» на 2014 год.

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 1505,8 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета – 966,0 тыс. руб., краевого бюджета – 539,8 тыс. руб. Фактически израсходовано всего 1505,8 тыс. руб.

Программой предусмотрено проведение 74 мероприятия:

1. Организация и проведение на территории Брюховецкого района гражданской компании «Георгиевская ленточка» с общим объемом финансирования 3,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 3,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
2. Организация и проведение мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне с общим объемом финансирования 3,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 3,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Брюховецкого район с общим объемом финансирования 6,35 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 6,35 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
4. Участие в краевом конкурсе на приз имени маршала Г. Жукова с общим объемом финансирования 0,4 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 0,4 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
5. Организация и проведение краевой акции «Вперед на запад!», приуроченной к 70-ой годовщине освобождения территории Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков с общим объемом финансирования 1,28 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 1,28 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
6. Организация и проведение районного конкурса чтецов «Весна Победы» с общим объемом финансирования 2,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 2,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
7. Социально-патриотическая акция «Дорогами славы» с общим объемом финансирования 2,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 2,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
8. Проведение молодежной акции «Помним!» посвященной памяти жертв терроризма и локальных конфликтов с общим объемом финансирования 5,3 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 5,3 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
9. Развитие движения КВН с общим объемом финансирования 402,5 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 402,5 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
10. Развитие интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» с общим объемом финансирования 0,315 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 0,315 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
11. Организация и участие в краевом молодежном форуме «Юго-Восточная Европа» с общим объемом финансирования 19,25 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 19,25 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
12. Поддержка массовой физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, организация подростково-молодежного туризма (организация и участие в тур. Походах (фестивалях) на территории Брюховецкого района) с общим объемом финансирования 1,98 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 1,98 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
13. Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию «Дню семьи, любви и верности» с общим объемом финансирования 1,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 1,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
14. Фестиваль бардовской песни «Брюховецкая осень – 2014» с общим объемом финансирования 20,07 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 20,07 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
15. Молодежная акция посвященная всемирному дню без табака с общим объемом финансирования 11,69 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 11,69 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
16. Мероприятия по противодействию незаконному потреблению и распространению наркотических средств, первичной профилактике наркомании среди подростков и молодежи с общим объемом финансирования 1,515 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 1,515 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
17. Молодежная акция приуроченная, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков с общим объемом финансирования 32,52 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 32,52 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
18. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений в молодежной среде с общим объемом финансирования 1,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 1,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
19. Изготовление баннеров, печатной продукции (буклетов, листовок, календарей) с телефонами доверия с общим объемом финансирования 2,55 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 2,55 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
20. Разработка и изготовление печатной продукции, футболок, ручек блокнотов с нанесением логотипов с общим объемом финансирования 3,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 3,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
21. Укрепление материальной базы отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Брюховецкпий район с общим объемом финансирования 30,9 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 30,9 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
22. Со финансирование ведомственной целевой программы реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае «Молодежь Кубани» (обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью отдела по делам муниципального образования Брюховецкий район) с общим объемом финансирования 982,2 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 442,4 тыс. руб., краевого бюджета 539,8 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.

Также Программой предусмотрено 52 мероприятия без финансирования, которые направленны на военно-патриотическое воспитание молодежи, профилактику экстремизма, культурное и духовно-нравственное воспитание, развитие предпринимательских навыков, организация культурно-массовых мероприятий.

Все мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме, при этом целевые показатели: «количество охваченной молодежи в мероприятиях, предусмотренных программой в возрасте от 14 до 30 лет» - 6500 человек и «количество охваченной молодежи при организации мероприятий в сфере отдыха, оздоровления, занятости подростков и молодежи муниципального образования Брюховецкий район в летний период времени, обеспечивающий развитие разносторонних способностей и интересов» - 5000 человек достигнуты с превышением планового значения в среднем на 39,7%. Превышение планового значения показателей произошло по причине наличия у молодежи социального потенциала, что позволило усилить результативность решения районных задач за счет повышения активности молодежи в различных сферах жизни района.

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «Молодежь района» на 2014 год, присвоен рейтинг – высокая эффективность реализации программы (приложение № 2).

Таким образом, учитывая полное освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы, выполнение всех мероприятий Программы, а также достижение целевых показателей с превышением плановых значений, можно сделать вывод о высокой эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Брюховецкий район на 2013-2014 годы»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 11.06.2013г. № 904 Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Брюховецкий район на 2013-2014 годы»

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 654,0 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 654,0 тыс. руб.

Программой предусмотрено проведение 2 комплексных мероприятий:

1. Мероприятия по созданию и организации работы ситуационного центра в муниципальном образовании Брюховецкий район с общим объемом финансирования 493,8 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 493,8 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
2. Мероприятия по созданию системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Брюховецкий район с общим объемом финансирования 160,2 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 160,2 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.

Все мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме, при этом целевые показатели «ввод в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения» в количестве 1 шт. и «ввод в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения» в количестве 1 шт. достигнуты в полном объеме.

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы ««Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Брюховецкий район на 2013-2014 годы», присвоен рейтинг – высокая эффективность реализации программы (приложение № 3).

Таким образом, учитывая полное освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы, выполнение всех мероприятий Программы, а также достижение целевых показателей в полном объеме, можно сделать вывод о высокой эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Обращение с твердыми бытовыми отходами и мусором на территории муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 27.01.2014г. № 54 Об утверждении ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами и мусором на территории муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 692,0 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 687,0 тыс. руб. (99,3%)

Программой предусмотрено проведение одного мероприятия – выполнение работ по обслуживанию и содержанию полигона ТБО Брюховецкий район, в 1,8 км к востоку от ст. Переясловской с общим объемом финансирования 692,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 687,0 тыс. руб. (99,3%), что говорит о не полном освоении выделенных средств за счет экономии в процессе проведения торгов.

При этом целевые показатели «ликвидация несанкционированных свалок» в количестве 1 шт. и «эксплуатация площадки временного накопления ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и природоохранными требованиями» в количестве 1 шт., достигнуты в полном объеме.

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы ««Обращение с твердыми бытовыми отходами и мусором на территории муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год», присвоен рейтинг – высокая эффективность реализации программы (приложение № 4).

Таким образом, учитывая освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы в полном объеме (с учетом экономии на торгах), выполнение всех мероприятий Программы, а также достижение всех целевых показателей в полном объеме можно сделать вывод о высокой эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Развитие культуры в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014 год»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 17.03.2014г. № 253 Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014 год».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 5995,6 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 5915,0 тыс. руб. (98,65%).

Программой предусмотрено проведение 3 комплексных мероприятий:

1. Проведение праздников, фестивалей, конкурсов, мероприятий, посвященных памятным датам» с общим объемом финансирования 3241,1 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 3189,1 тыс. руб. (98,4%), что говорит о не полном освоении выделенных средств.
2. Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства с общим объемом финансирования 2562,5 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 2533,9 тыс. руб. (98,9%), что говорит о не полном освоении выделенных средств.
3. Обеспечение сохранности библиотечных фондов, информатизация библиотечных процессов с общим объемом финансирования 192,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 192,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.

Все мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме, при этом освоено 98,65% выделенных средств. При этом целевые показатели: «удовлетворенность населения муниципального образования Брюховецкий район качество проводимых мероприятий и качеством услуг муниципальных учреждений культуры и искусства» - 56,0%; «число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа» - 2422 человека; «количество проведенных мероприятий» – 4800; «удельный вес учащихся детской школы искусства, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детской школе искусств» - 72,0%; «динамика темпов роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Брюховецкий район» - 119,2%; «динамика темпов роста средней заработной платы педагогических работников детской школы искусств» - 116,3% достигнуты с превышением планового значения в среднем на 13,5%.

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014 год» присвоен рейтинг – высокая эффективность реализации программы (приложение № 5).

Таким образом, учитывая освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы в объеме 98,65%, выполнение всех мероприятий Программы, а также достижение целевых показателей с превышением плановых значений, можно сделать вывод о высокой эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 28.01.2014г. № 60 Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 2208,2 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 2132,5 тыс. руб. (96,6%)

Программой предусмотрено проведение 5 мероприятий:

1. Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог с общим объемом финансирования 319,9 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 319,9 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
2. Содержание автомобильных дорог с общим объемом финансирования 17,7 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 17,7 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
3. Ремонт автомобильных дорог с общим объемом финансирования 759,8 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 759,8 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
4. Ремонт автомобильных дорог с общим объемом финансирования 1050,8 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 1035,1 тыс. руб. (98,5%). Данное мероприятие выполнено в полном объеме, остаток в размере 15,7 тыс. руб. планировалось оплатить в январе 2015 года.
5. Содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования вне границ населенных пунктов с общим объемом финансирования 60,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 0,0 тыс. руб. Данное мероприятие выполнено в полном объеме, оплату за проведенные работы в размере 60,0 тыс. руб. планировалось произвести после того как подрядная организация выставит счет за оказанные услуги.

Все мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме, при этом целевые показатели «нанесение дорожной разметки» в количестве 1,7 км. и «ремонт мостов» в количестве 2 шт. достигнуты в полном объеме. Целевой показатель «ремонт автомобильных дорог» в количестве 3 км достигнут с превышением планового значения на 26,7% (3,8 км).

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год»., присвоен рейтинг – высокая эффективность реализации программы (приложение № 6).

Таким образом, учитывая освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы в объеме 96,6%, выполнение всех мероприятий Программы, а также достижение целевых показателей в полном объеме, можно сделать вывод о высокой эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Организация работы по взаимодействию органов местного самоуправления муниципального образования Брюховецкий район с население через средства массовой информации на 2014-2016 годы»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 30.01.2014г. № 72 Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация работы по взаимодействию органов местного самоуправления муниципального образования Брюховецкий район с население через средства массовой информации на 2014-2016 годы».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 1934,2 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 1928,1 тыс. руб. (99,0%).

Программой предусмотрено проведение 2 мероприятий:

1. Информирование населения МО Брюховецкий район о деятельности исполнительных и представительных органов государственной власти местного самоуправления в электронных средствах массовой информации с общим объемом финансирования 45,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 45,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
2. Доведение до сведения населения района оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в МО Брюховецкий район, о деятельности администрации, совета, главы МО Брюховецкий район, состоянии экономики и других сфер общественной жизни района, вопросам прав, свобод и обязанностей граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный интерес, публикации материалов в печатных СМИ с общим объемом финансирования 1889,2 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 1883,1 тыс. руб. (99,0%), что говорит о не полном освоении выделенных средств.

При этом целевые показатели «количество эфирного времени в краевых электронных средствах массовой информации с информацией о деятельности администрации, совета, МО Брюхоовецкий район, о политическом и социальном положении МО Брюховецкий район» в количестве 2 мин., «количество потенциальных читателей печатных средств массовой информации, освещающих деятельность органов местного самоуправления» в количестве 18000 человек, «количество потенциальных зрителей электронных средств массовой информации, освещающих деятельность органов местного самоуправления» в количестве 4,5 млн. чел., удовлетворенность населения района деятельностью органов местного самоуправления МО Брюховецкий район, в том числе и информационной открытостью в объеме 45% от числа опрошенных выполнены в полном объеме.

Целевой показатель «объем печатной площади, опубликованных в краевых и местных средствах массовой информации материалов о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в МО Брюховецкий район о деятельности администрации, совета, главы МО Брюховецкий район» в количестве 300 тыс. кв. см выполнен с превышением плана на 8,3%

Таким образом, мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме, при этом освоено 99,0% выделенных средств. Целевые показатели Программы достигнуты в полном объеме.

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «Организация работы по взаимодействию органов местного самоуправления муниципального образования Брюховецкий район с население через средства массовой информации на 2014-2016 годы» присвоен рейтинг – высокая эффективность реализации программы (приложение № 7).

Таким образом, учитывая освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы в объеме 99,0%, выполнение всех мероприятий Программы, а также достижение целевых показателей в полном объеме от плановых значений, можно сделать вывод о высокой эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014-2016 годы»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 24.01.2014г. № 52 Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014-2016 годы».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 401,0 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 401,0 тыс. руб.

Программой предусмотрено проведение 2 мероприятий:

1. Организация массового спорта посредством обеспечения участия спортивных команд муниципального образования Брюховецкий район в чемпионатах и первенствах Краснодарского края и тренировочных мероприятий, проведения районных физкультурно-спортивных мероприятий, награждения лучших спортсменов, тренеров, физкультурного актива района с общим объемом финансирования 50,5 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 50,5 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
2. Участие «мобильных групп» муниципального образования Брюховецкий район в XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи с общим объемом финансирования 350,5 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 350,5 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.

Все мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме, при этом целевые показатели «удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения» - 34,0% и «удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в спортивных школах» - 38,7% достигнуты с превышением плановых значений в среднем на 4,0%.

Целевые показатели «удельный вес инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом от общей численности инвалидов района» - 7,8%, «число подготовленных кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта» в количестве 10 человек, численность спортсменов Брюховецкого района, включенных в составы сборных команд Краснодарского края и России» в количестве 70 человек и «количество участников в составе «мобильных групп» на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи» в количестве 11 человек, достигнуты в полном объеме.

Целевой показатель «количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период» в количестве 396 человек достигнут на 83,1% от планового значения (329 человек). Целевой показатель не достигнут в связи с изменением требований ЕВСК по присвоению спортивных разрядов.

Целевой показатель «количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Брюховецкого района на краевых всероссийских и международных соревнованиях» в количестве 32 штук достигнут на 84,4% от планового значения (270 человек). Целевой показатель не достигнут в связи с отсутствием в 2014 году софинансирования из краевого бюджета в рамках реализации краевых целевых программ, выделенного на участие сборных команд в краевых чемпионатах и первенствах.

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014-2016 годы», присвоен рейтинг – достаточная эффективность реализации программы (приложение № 8).

Таким образом, учитывая освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы в полном объеме, выполнение всех мероприятий Программы, а также достижение 6 из 8 целевых показателей в полном объеме и 2 показателей более чем на 80% от планового значения можно сделать вывод о достаточной эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Создание условий для оказания медицинской помощи населению района на 2014 год»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 19.11.2014г. № 1297 Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению района на 2014 год».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 156,0 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 156,0 тыс. руб.

Программой предусмотрено проведение одного мероприятия – обеспечение некоторых категорий больных льготными медикаментами с общим объемом финансирования 156,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 156,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.

При этом значение целевого показателя «снижение смертности населения от новообразований, в том числе злокачественных» в количестве 203,0 превышено на 11,0% от планового значения (фактически – 225,3).

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению района на 2014 год», присвоен рейтинг – достаточная эффективность реализации программы (приложение № 9).

Таким образом, учитывая освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы в полном объеме, выполнение всех мероприятий Программы, а также превышение целевого показателя на 11,0% от планового значения можно сделать вывод о достаточной эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Обеспечение лечебно-профилактических учреждений Брюховецкого района высококвалифицированными врачебными кадрами на 2012-2015 годы»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 17.12.2012г. № 1191 Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение лечебно-профилактических учреждений Брюховецкого района высококвалифицированными врачебными кадрами на 2012-2015 годы».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 1104,3 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 1104,3 тыс. руб.

Программой предусмотрено проведение 2 мероприятий:

1. Предоставление жилья приезжим специалистам с общим объемом финансирования 904,3 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 904,3 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
2. Осуществление компенсационных выплат мед работникам, прибывшим из других регионов с общим объемом финансирования 200,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 200,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.

Все мероприятия программы выполнены в полном объеме. При этом значение целевого показателя обеспеченность населения врачами в количестве 37,4 на 10,0 тыс. чел. населения достигнуто на 60,7% от планового значения (фактически – 22,7).

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «Обеспечение лечебно-профилактических учреждений Брюховецкого района высококвалифицированными врачебными кадрами на 2012-2015 годы», присвоен рейтинг – достаточная эффективность реализации программы (приложение № 10).

Таким образом, учитывая освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы в полном объеме, выполнение всех мероприятий Программы, а также достижение целевого показателя на 60,7% от планового можно сделать вывод о достаточной эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Повышение квалификации работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Брюховецкого района на 2014 год»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 02.07.2014г. № 635 Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение квалификации работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Брюховецкого района на 2014 год».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 537,9 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 26,9 тыс. руб., краевого бюджета 511,0 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 537,9 тыс. руб.

Программой предусмотрено проведение одного мероприятия – повышение квалификации работников МБУЗ «ЦРБ» Брюховецкого района с общим объемом финансирования 537,9 тыс. руб. Выделенные денежные средства на реализацию мероприятия программы освоены в полном объеме.

Все мероприятия программы выполнены в полном объеме, при этом значение целевого показателя количество работников МБУЗ «ЦРБ» Брюховецкого района, прошедших повышение квалификации в количестве 74 человека достигнуто на 70,3% от планового значения (фактически – 52 человека).

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «Повышение квалификации работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Брюховецкого района на 2014 год», присвоен рейтинг – достаточная эффективность реализации программы (приложение № 11).

Таким образом, учитывая освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы в полном объеме, выполнение всех мероприятий Программы, а также достижение целевого показателя на 70,3% от планового можно сделать вывод о достаточной эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 21.03.2014г. № 290 Об утверждении ведомственной целевой программы «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 151,6 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 126,5 тыс. руб. (83,44%).

Программой предусмотрено проведение 14 мероприятий:

1. Установка дорожных знаков на автомобильных дорогах местного значения общего пользования вне границ населенных пунктов с общим объемом финансирования 20,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 15,7 тыс. руб. (78,5%), что говорит о не полном освоении выделенных средств.
2. Капитальный ремонт автомобилей с общим объемом финансирования 55,6 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 35,2 тыс. руб. (63,3%), при этом мероприятие программы выполнено в полном объеме, остаток денежных средств, в сумме 20,3 тыс. руб. планировалось оплатить в январе 2015г.
3. Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог с общим объемом финансирования 76,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 75,6 тыс. руб. (99,5%), что говорит о не полном освоении выделенных средств.

Также Программой предусмотрено 11 мероприятий без финансирования, которые направленны на обеспечение безопасности дорожного движения.

Все мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме, при этом освоено 83,44% выделенных средств. При этом целевой показатель «сокращение в 2014 году числа общего количества ДТП по отношению к 2013 году» в количестве 43 шт. достигнут со снижением на 6,8% от планового значения (40 ДТП); целевой показатель «сокращение в 2014 году числа лиц, погибших в результате ДТП по отношению к 2013 году» в количестве 12 человек не достигнут и составил 116,7% от планового значения (14 человек).

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год», присвоен рейтинг – достаточная эффективность реализации программы (приложение № 12).

Таким образом, учитывая освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы в объеме 83,44%, выполнение всех мероприятий Программы, а также не достижение одного целевого показателя Программы, можно сделать вывод о достаточной эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 07.02.2014г. № 110 Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 2734,8 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 2542,3 тыс. руб. (93,0%)

Программой предусмотрено проведение 8 мероприятий:

1. Поддержка уставной деятельности Брюховецкого казачьего районного общества с общим объемом финансирования 1464,8 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 1462,3 тыс. руб. (99,8%), что говорит о не полном освоении выделенных средств.
2. Поддержка уставной деятельности общественной организации Брюховецкого района «Добровольная народная дружина «Безопасность» с общим объемом финансирования 50,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 0,0 тыс. руб., что говорит о не полном освоении выделенных средств, при этом мероприятие Программы выполнено в полном объеме.
3. Поддержка уставной деятельности районной организации Всероссийского общества инвалидов с общим объемом финансирования 50,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 50,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
4. Поддержка уставной деятельности общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих» Ленинградское местное отделение с общим объемом финансирования 15,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 15,0 тыс. руб. что говорит о полном освоении выделенных средств.
5. Поддержка уставной деятельности Тимашевской местной организации Всероссийского общества слепых с общим объемом финансирования 15,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 15 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
6. Поддержка уставной деятельности Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Брюховецкого района с общим объемом финансирования 600,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 460,0 тыс. руб. (76,7%), что говорит о не полном освоении выделенных средств, при этом мероприятие Программы выполнено в полном объеме.
7. Поддержка уставной деятельности Брюховецкой районной общественной некоммерческой организации «Чернобыль» с общим объемом финансирования 20,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 20,0 тыс. руб., что говорит о полном освоении выделенных средств.
8. Поддержка уставной деятельности некоммерческой организации Местная организация православного храма Святой великомученицы Екатерины с общим объемом финансирования 520,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 520,0 тыс. руб. что говорит о полном освоении выделенных средств.

Все мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме, при этом целевые показатели «количество массовых мероприятий с участием членов социально ориентированных некоммерческих организаций» в количестве 57 шт. и «количество участников проводимых мероприятий» в количестве 3000 человек достигнуты в полном объеме. Целевой показатель «обеспечение финансовой поддержки не менее одной социально ориентированной некоммерческой организации» в количестве 8 шт. достигнут на 87,5% от планового значения (фактически – 7 организаций).

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Брюховецкий район на 2014 год», присвоен рейтинг – достаточная эффективность реализации программы (приложение № 13).

Таким образом, учитывая освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы в объеме 93,0%, выполнение всех мероприятий Программы, а также достижение 2 целевых показателей в полном объеме и одного в объеме 87,5% можно сделать вывод о достаточной эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014 год»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 15.04.2014г. № 355 Об утверждении ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014 год».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 50,0 тыс. руб. Фактически израсходовано средств районного бюджета всего 45,9 тыс. руб. (91,8%).

Программой предусмотрено проведение 31 мероприятия:

1. Опубликование муниципальных правовых актов, направленных на противодействие коррупции. Освещение в СМИ информационно-аналитических материалов о реализации в муниципальном образовании Брюховецкий район мероприятий по противодействию коррупции с общим объемом финансирования 50,0 тыс. руб., при этом фактически израсходовано средств районного бюджета 45,9 тыс. руб., что говорит о не полном освоении выделенных средств. При этом целевой показатель «увеличение количества размещенных в средствах массовой информации, на официальном интернет портале администрации муниципального образования Брюховецкий район антикоррупционных материалов» в количестве 15 штук не достигнут и составил 93,3% от планового значения (фактически размещено 14 материалов).

Остальные мероприятия Программы, направленные на противодействие коррупции, финансируются за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителя. При этом целевой показатель «обеспечение профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации муниципального образования Брюховецкий район» в количестве 20 человек не достигнут и составил 20% от планового значения (фактически - 4 человека); целевой показатель «повышения квалификации муниципальных служащих по антикоррупционной тематике» в количестве 40 человек не достигнут и составил 30% от планового значения (фактически - 12 человек). Целевые показатели не достигнуты в полном объеме в связи с тем, что Администрацией Краснодарского края выделялись квоты на обучение и переподготовку муниципальных служащих.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены не в полном объеме, при этом освоено 91,8% выделенных средств. Целевые показатели Программы не достигнуты в полном объеме (в среднем уровень достижения плановых значений составил 47,8%)

В результате проведенной оценки эффективности ведомственной целевой программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014 год» присвоен рейтинг – достаточная эффективность реализации программы (приложение № 14).

Таким образом, учитывая освоение выделенных денежных средств на выполнение мероприятий Программы в объеме 91,8%, выполнение основной части мероприятий Программы, а также достижение целевых показателей в среднем на 47,8% от плановых значений (учитывая объективные факторы, повлиявшие на достижение целевых показателей), можно сделать вывод о достаточной эффективности Программы по итогам 2014г.

1. **«Врачебные кадры на 2014-2016 годы»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 04.07.2014г. № 642 Об утверждении ведомственной целевой программы «Врачебные кадры на 2014-2016 годы».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 1152,6 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета 1152,6 тыс. руб., краевого бюджета 511,0 тыс. руб. При этом фактически выделено средств на реализацию Программы – 0,0 тыс. руб.

Программой предусмотрено проведение одного мероприятия – выплата денежных средств врачам, прибывшим в муниципальное образование Брюховецкий район и принятым в МБУЗ «ЦРБ» для работы, на улучшение жилищных условий.

Мероприятие программы не выполнено, целевой показатель – количество врачей, прибывших в муниципальное образование Брюховецкий район и принятых на работу в МБУЗ «ЦРБ» в количестве 3 человек не достигнут в связи с отсутствием финансирования программы.

1. **«Развитие архивного дела в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014-2015 годы»**

Ведомственная целевая программа (далее Программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования Брюховецкий район от 24.07.2014г. № 738 Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Брюховецкий район на 2014-2015 годы».

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 350,0 тыс. руб. При этом фактически выделено средств районного бюджета на реализацию Программы – 0,0 тыс. руб.

Программой предусмотрено проведение 2 мероприятий:

1. Обеспечение соответствующих условий хранения архивных документов и пожарно-технической безопасности в архивохранилище с общим объемом финансирования 76,8 тыс. руб.
2. Обеспечение соответствующих условий хранения архивных документов внутри архивохранилищ с общим объемом финансирования 188,2 тыс. руб.

Мероприятие программы не выполнены, целевые показатели – «доля архивохранилищ, оборудованных охранно-пожарной сигнализацией» в объеме 68,75%, «количество установленных металлических решеток на оконных проемах в архивохранилищах» в количестве 10 ед., «приобретение оборудования для создания надлежащих условий хранения архивных документов» в количестве 83 стеллажа и 90 архивных коробок не достигнуты в связи с отсутствием финансирования программы.

Исполняющий обязанности начальника

отдела целевых программ управления

экономики, прогнозирования

и потребительской сферы

администрации муниципального

образования Брюховецкий район А.А. Гребенюк